## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.2 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.6 | Diseñar lineamientos curriculares institucionales que integren de modo sistémico los ámbitos curriculares: macro (institucional), meso (facultad) y micro (programas). | AT 1.6.1 | Elaborar estudio de mercado por programa con base en los lineamientos institucionales, para la elaboración de documentos maestros para la creación de nuevos programas de pregrado a ofertar en el 2022 | Documento estudio de mercado por cada uno de los programas académicos a ofertar en el 2022: 1. Tecnología en el área Administrativa/logística/ negocios internacionales - Presencial 2. Enfermería. 3. Pregrado en Arquitectura. 4. Biología. 5. Tecnología en Química Ambiental. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje de estudios de mercado elaborados para los nuevos programas de pregrado presenciales | AO 1.6.1.1 | Realizar los estudios de mercado de los programas academicos Biologia y Tecnologia en quimica ambiental | Estudios de Mercado | Docente con funciones de Direccion del Programa de Ciencias Básicas | 2021-11-01
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Actualizar los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI. | AT 1.10.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2, 3 para la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Fase 1 Diagnostico y marco conceptual ejecutada al 100% Fase 2 Diseño e implementación Ejecutada al 50% Fase 3 Sostenimiento y autorregulación Ejecutada al 50% | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje ejecución Fases | AO 1.10.1.1 | Establecer el alcance del Programa de Ciencias Básicas en la implementación las fases 1, 2 y 3 del sistema interno de aseguramiento de la calidad. | Acta de reunión del grupo de docentes asignados para diseñar e implemetar el Sistema Intero de Aseguramiento de la Calidad. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad. | 2021-12-10
|  | IE 1.14 | Implementar mejoras curriculares a los programas a partir de los procesos de evaluación a partir de la actualización de los PEP. | AT 1.14.1 | Cerrar el 100% de las recomendaciones emitidas por el CNA en las comunicaciones 1735 de 2019 | 100% de las recomendaciones del CNA cargadas y cerradas en el ISODOC con sus respectivas evidencias | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (Número de recomendaciones del CNA cerradas / total de las recomendaciones del CNA) * 100 | AO 1.14.1.1 | Establecer los aportes del Programa de Ciencias Básicas en el cumplimiento de las recomendaciones del CNA | Acta de Reunión de profesores del programa de Ciencias Básicas | Coordinador de docentes del programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10
|  |  |  | AT 1.14.2 | Desarrollar la gestión del proceso de acreditación institucional planificada para el 2024 | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de acreditación institucional incluyendo cronograma con las actividades planificadas para el periodo 2020-2024 y las ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Informe avances proceso de acreditación institucional | AO 1.14.2.1 | Participar en la gestión del proceso de acreditación institucional planificada y retroalimentar, según requerimiento. | Registros de participacion y retroalimentacion en el proceso de acreditacion según requerimiento. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad. | 2021-11-30
|  | IE 1.16 | Definir e implementar una política de multilingüismo | AT 1.16.1 | Elaborar estudio de mercado por programa con base en los lineamientos institucionales, para la elaboración de documentos maestros para la creación de 6 nuevos programas de pregrado a ofertar en el 2022 | Documento estudio de mercado por cada uno de los programas académicos a ofertar en el 2022: 1. Tecnología en el área Administrativa/logística/ negocios internacionales - Presencial. 2. Contaduría pública.OK 3. Enfermería. 4. Pregrado en Arquitectura. 5. Biología. 6. Tecnología en Química Ambiental. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje de estudios de mercado elaborados para los nuevos programas de pregrado presenciales | AO 1.16.1.1 | Concatenar los lineamientos curriculares incluidos en el Acuerdo 031 de junio del 2020 en el documento maestro para la creación de los Programas de Biología y Tecnología en Química Ambiental | Documento Maestro Actualizado | Docentes encargados de la creación de programas | 2021-12-10
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 | AO 1.19.1.1 | Fomentar la participación de docentes capacitados en segundo idioma, pedagogía y Tics. | Consolidado del seguimiento a la inscripción y asistencia de participación de los docentes en la capacacitación. | Docente con funciones de dirección Ciencias Básicas. | 2021-12-10
|  | IE 1.20 | Diseñar y ofertar programas de pregrado presenciales | AT 1.20.1 | Desarrollar unidades en un segundo idioma en los componentes temáticos, por el 25% de los docentes capacitados | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien la incorporación de unidades de segunda lengua en los componentes temáticos de los diferentes programas | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | No. De docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma / No. de docentes capacitados en 2do idioma. | AO 1.20.1.1 | Implementar en el componente tematico que orienta el docente las tematicas aprendidas en terminos del segundo idioma. | Componentes tematicos en segundo idioma según aplique | Docentes del programa y docente con funciones de coordinación de docentes | 2021-12-10
|  |  |  | AT 1.20.2 | Realizar seguimiento al desempeño de los docentes capacitados en estrategias pedagógicas, frente a la evaluación. | Informe de evaluación de desempeño docente de academosoft, verificado por los comités de currículo de programas, frente a los resultados de las capacitaciones de los docentes | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (No. de Docentes capacitados en pedagogía que logran una evaluación igual o superior a 4.0 por parte de los estudiantes / Total de docentes capacitados en estrategias pedagógicas) *100 | AO 1.20.1.2 | Elaborar los informes y hacer seguimiento a las capacitaciones recibidas por los docente | Informes de segumiento a docentes respecto a las capacitaciones pedagogicas recibidas | Docentes del programa y docente con funciones de coordinación de docentes | 2021-12-10
|  |  |  | AT 1.20.3 | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien el desarrollo de componentes temáticos con mediación TIC. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100 | AO 1.20.1.3 | Incluir en el desarrollo de los componentes temáticos, el uso pedagógico de las Tics a partir de la capacitación de los docentes. | Programas analíticos y sintéticos de los componentes temáticos, así como el desarrollado de actividades basadas en uso de las TIC | Coordinador de docentes del programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | AT 2.4.1 | Adelantar el acompañamiento y formación a investigadores en torno a la participación de los grupos de investigación en la convocatoria para la categorización de grupos de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los grupos de investigación y/o Categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No de grupos categorizados | AO 2.4.1.1 | Apoyar en la formación de líderes de grupo en torno al registro de información en el aplicativo GrupLac, conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
|  |  |  | AT 2.4.2 | Adelantar el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los investigadores y/o categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes categorizados | AO 2.4.2.1 | Apoyar en la formación de grupos de investigación en torno al registro de información en el aplicativo CvLac,conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | AT 2.5.1 | Aumentar a 22.5% los estudiantes participantes en semilleros de investigación teniendo en cuenta los índices de matriculados dado en la vigencia. | Informe anual de semilleros de investigación institucional | Oficina de Investigaciones* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 | AO 2.5.1.1 | Promocionar la participación de estudiantes en semilleros de investigación | Informe de Semilleros de Investigación | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.2 | Participar en las jornadas de socialización con docentes de los beneficios y vinculación de estudiantes a Semilleros de Investigación. | Listas de Asistencia | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.3 | Participar en las jornadas de socialización con estudiantes de los mecanismos de vinculación a Semilleros, con apoyo de medio audiovisual. | Listas de Asistencia | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1.1 | Generar la interconexión de profesores, estudiantes e investigadores a través del Centro de Educación Matemática para el uso y difusión del conocimiento | Acta de reunión de docentes en la que se evidencie la participación en seminarios con temáticas desde la Educación Matemáticas y la Estadística | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.7.1.2 | Participar en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación. | Liatados de Asistencia | Docentes con horas para semilleros de investigación | 2021-12-10
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | AT 3.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para la creación de 4 nuevas unidades de gestión y apoyo. | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades de gestión y de apoyo, enviado la Rectoría con copia a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión creadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.1.1.1 | Elaborar el acto administrativo donde se apruebe la creación de la unidad de gestión del Observatorio de Cultura, El Centro de Educación Matemática y del Centro del Arte y Cultura | Acto Administrativo o acuerdo de aprobación | Docentes con horas del Centro de Arte y Cultura y del Observatorio de Cultura | 2021-12-10
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | AT 3.4.1 | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Informe de las acciones realizada para el incremento anual de los beneficiados con programas de proyección social y medición del incremento. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances en la planificación del incremento de beneficiados con los programas de proyección social | AO 3.4.1.1 | Realizar el desarrollo del informe de avances en las actividades de proyección social dentro del Programa de Ciencias Básicas | Informes de las Funciones Diferentes a Docencia encargadas de Proyección Social | Docente con funciones de coordinación de docentes | 2021-12-10
|  |  |  | AT 3.4.2 | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas) de acuerdo con del MIPSE de la siguiente manera. | Informe de gestión con los avances en la planificación para la generación de transformaciones sociales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para la generación de transformaciones sociales | AO 3.4.2.1 | Proponer la inclusión de las actividades de Proyección Social del Programa de Ciencias Básicas en los procesos de transformaciones sociales | Acta de reunión con la Oficina de Proyección Social | Docentes con horas asignadas a proyección social | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.2 | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes | Reporte de movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.2.1 | Realizar el procedimiento administrativo que sustente la participación de uno de los docentes del grupo de investigación BIOMA en movilidad en casa | Documento que sustenta la invitación al grupo BIOMA y el formato de participación a eventos debidamente diligenciado | Grupo de Investigación BIOMA | 2021-06-30
|  | IE 5.6 | Implementar la internacionalización de la proyección social a través de la ejecución de proyectos. | AT 5.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización, de la siguiente manera: 1 nuevo proyecto en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | AO 5.6.1.1 | Establecer un evento de internacionalización desde el cual se puedan generar alianzas estratégicas en proyección social | Acta de socialización del evento junto al formato de participación del evento | Equipo de Observatorio de Cultura | 2021-12-10
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.8 | Implementar programas para la internacionalización del currículo (doble titulación) | AT 5.8.1 | Implementar una (1) cátedra virtual con temática intercultural | Registro de asistencia a la cátedra virtual de interculturalidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 2021-12-10 | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | AO 5.8.1.1 | Gestionar la consolidación de un cátedra virtual con temática intercultural. | Documento con avances de planificación de proyectos de proyección social con enfoque internacional. | Docentes del área de arte y cultura | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE